肇庆监狱《入监教育》教学辅助视频制作项目合同

甲方（采购人）：广东省肇庆监狱[以下简称“甲方”]

乙方（成交人）： [以下简称“乙方”]

一、项目概况

（一）项目名称：肇庆监狱《入监教育》教学辅助视频制作项目

（二）项目地点：广东省肇庆监狱

（三）合同金额： 元（含税价），合同金额包括包含所有人工成本、后期制作费、往返交通、用餐、机材使用损耗、应急处置、税金以及其他完成本项目所需的各项费用，项目实施后乙方不得另行收取其他任何费用。

（四）交货期：自合同签订生效日起90个日历天内并具备验收条件

二、采购内容

（一）项目综述：根据司法部统编的服刑人员教材《入监教育》录制教育辅助视频。

1. 按《入监教育》的章节录制，视频时长约为：30节\*12分钟=360分钟，每节时长±1分钟均为合理范围，不再另外计费。

2.每节视频包括：民警现场授课片段+视频素材画面片段+片头片尾。

3.制作需求包括：文案脚本撰写、拍摄策划、实地拍摄、视频制作。

4.视频制作时间在90天内完成，具体内容详见采购需求清单。

（二）采购需求清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **制作需求：文案脚本撰写、视频策划、实地拍摄、后期制作** | | | 制作周期：60天 | |
| 拍摄周期：30天 | |
| **序号** | **项目内容** | **需求说明** | **单位** | **数量** |
| 1 | 视频文案 脚本撰写 | 1.视频方案创作撰写人员需至少2人同时工作，乙方应聘请文字功底扎实、熟悉或有视频脚本方案撰写经验的专业人员负责视频文案撰写工作。 2.脚本创作撰写人员需根据甲方提供的教材内容进行视频脚本撰写，对教材内容进行镜头语言创作。脚本文字总计约78000字，每章节约2600字。 3.脚本创作应在30个自然日内完成，并根据甲方的审查意见进行不少于3次的内容修改完善。 | 节 | 30 |
| 2 | 实景视频 拍摄 | 1.画质为1080P以上。 2.内容包含拍摄分镜头脚本创作、视频编导、专业摄影、场工、摄影助理、灯光、录音、化妆等。 3.视频需采取多机位拍摄，机位设置满足完整主读全部内容的要求，视频技术参数需满足“视频制作技术要求”。 4.民警现场授课部分的录制，乙方应在甲方指定的工作场所内进行拍摄，剪辑、制作。 3.乙方应为出镜人员提供化妆服务、提供必要的道具。 | 条 | 30 |
| 3 | 片头片尾 制作 | 1.3D特效、合计时长不超过2分钟。 2.需根据甲方要求添加水印等标识。  3.片头片尾各1项，共2项。 | 项 | 2 |
| 4 | 视频正片 内容剪辑 | 1.视频总长约为360分钟，分30章节，每章节（含片头片尾）约为12分钟左右。 2.工作内容含特效制作、数字调色、混声技术处理、字幕处理、录音材料整理等。 3.视频中所出现的非实录的图片素材、音乐素材、影像素材等内容均为正版免费可用或付费购买的正版素材，如涉及版权纠纷均由乙方承担全部责任。 4.后期制作期间，乙方提供不限次数修改服务，直至视频经需求方审核通过，并在服务期间，为甲方提供7\*24小时技术支持响应。 | 集 | 30 |
| 5 | 旁白配音 | 根据视频需求配音。 | 集 | 30 |

三、服务及验收

1.本项目综合质量均需符合影视行业规范和国家标准；

2.所拍摄原始素材保密工作由乙方负责，未经甲方批准，乙方不得以任何方式将拍摄素材及视频成片外流；

3.乙方制作中出现影视画面、背景音乐侵权的，所导致的损失及其他一切后果，均由乙方负责，如因此造成甲方损失的，甲方有权要求乙方全额赔偿；

4.因拍摄、后期制作等由乙方单方面造成的原因导致视频整体效果未能不符合甲方要求且需进行修改的，甲方不再增加费用；

四、付款方式

（一）项目款项支付方式：

（1）合同签定生效、乙方缴纳履约保证金后，甲方在20个工作日内向乙方支付第一期服务款，为合同价的30%。作为项目预付款；（2）项目验收合格后，乙方开具与合同金额相符的有效发票（收款方、出具发票方均必须与乙方名称一致）并送至甲方，甲方在收到发票之日起20个工作日内向乙方支付合同价的70%；

（二）履约保证金：

1.收取比例：合同价款的5%（即人民币 元）

2.退还履约保证金退还说明：合同签订后10个日历日内，乙方须向甲方支付合同价5%的履约保证金。在服务验收并结算后20日内，甲方无息退还履约保证金。如乙方逾期未足额缴纳履约保证金，甲方有权立即单方解除本合同。如因此造成甲方其他损失的，甲方有权向乙方索赔。

五、双方违约责任

（一）上述的服务期限，如因乙方的原因导致视频无法按时完成制作，从延期的第1天起，每天罚款合同总价的千分之十。延期时间超过 10 天的，甲方有权单方终止合同，一次性没收全部履约保证金，并责令其立即退场，由此而造成的经济损失由乙方负责赔偿。

（二）合同约定的服务项目，乙方不得转包。否则，甲方有权单方面终止合同和没收全部履约保证金，并令其立即退场，由此而造成的经济损失由乙方负责赔偿。

（三）服务项目未能一次性通过验收，则甲方同意由乙方予以整改，并在第一次验收结束之日起3天内重新组织验收；经2次验收不合格的，甲方有权单方面解除合同。如因此给甲方造成损失的，甲方有权向乙方提出索赔。

六、争议的解决

如因履行合同产生的一切纠纷，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提出诉讼解决。

七、不可抗力

（一）由于不可预见、不可避免、不可克服等不可抗力的原因，一方不能履行合同义务的，应当在不可抗力发生之日起 14 天内以书面形式通知对方，证明不可抗力事件的存在。

（二）不可抗力事件发生后，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同。如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

八、其他

（一）本项目成交通知书、竞价文件、报名文件、报价文件及附件均是本合同不可分割的部分，解释的顺序除特别说明外，以文件生成时间在后的为准。

（二）在执行合同过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章确认的日期。

（三）除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

（四）本合同一式 肆 份，甲乙双方各执 贰 份，具有同等法律效力。

甲方：广东省肇庆监狱（盖章）

甲方代表签名：

电话：0758-3173808

单位名称：广东省肇庆监狱

纳税人识别号：114400004565334621

地址： 肇庆市四会市城中街道城北社区汶塘路1号

签署时间： 年 月 日

乙方：（盖章）

乙方代表签名：

电话：

乙方开户行：

乙方户名：

乙方账号：

地址：

签署时间： 年 月 日